RESTOCK · ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

Plan operativo 24 meses · ICP eCommerce + Anchor Warehouse · Mayo 2026

1. ICP refinado · eCommerce primario, tiendas físicas en F2

ReStock ataca primero al eCommerce/dropshipper español de 1-3 años con facturación €100-500K/año. Razón: AOV natural >€300, cultura SaaS preexistente (ya pagan Shopify), comunicación digital nativa, y rol dual vendedor-comprador (multiplica LTV). Las tiendas físicas pequeñas son target de F2 (M12+) cuando el flujo de oferta esté consolidado y el modelo permita un onboarding más asistido.

2. La jugada de oferta ancla · Replicando B-Stock 2008

Acción crítica de las próximas 2 semanas: reunión confirmada con familiar cercano (almacén medio). Propuesta concreta a llevar a esa reunión: comisión piloto reducida del 5% (vs 8% estándar) durante 6 meses, gestión white-glove del founder de los primeros 10 lotes, reporting personalizado mensual. A cambio: exclusividad de canal de liquidación durante el periodo. Este contrato genera el supply ancla que magnetiza compradores profesionales y da validación social para firmar el 2º y 3º almacén en M9-M12.

3. Roadmap de monetización progresiva

| Fase | Meses | Capa(s) de cobro activa(s) | Take rate efectivo | KPI de paso a siguiente fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 lean | M0-M9 | Comisión 8% vendedor + 4% comprador · Anti-bypass T&C · Clasificación calidad | 12,0% | >50% sellers publican 2º lote en 90d |
| F2 Pro | M9-M18 | F1 + Suscripción Pro €29/mes voluntaria + BP escalonada | 13,0-14,5% | >15% adopción Pro · 3 almacenes activos |
| F3 Verticales | M18-M30 | F2 + Fee listado €15 (waiver >€500) + Marketplaces verticales privados | 14,5-16,0% | ARR €500K · 3 marcas firmadas en verticales |
| F4 Logística | M30+ | F3 + Logística como profit center (margen 18% sobre flete + cargos prep) | 16,0%+ | Series A cerrada · GMV >€10M anual |

Regla de oro: ninguna palanca de F2/F3/F4 se activa hasta que el KPI de paso esté verde durante 2 meses consecutivos. Forzar el avance sin la métrica destruye oferta.

4. Plan de los primeros 90 días

| Sprint | Acciones críticas | Output verificable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 · M0-M2 | Reunión almacén ancla · Constitución SL · T&C con anti-bypass · Dominio + landing · 200 contactos LinkedIn outbound a eCommerce | SL constituida · Acuerdo piloto firmado · 30 leads cualificados |
| Sprint 2 · M2-M4 | MVP en Lovable + Supabase · Stripe Connect · Sistema de clasificación de calidad · Onboarding 20 vendedores piloto · Primeros 10 lotes manuales (concierge) | MVP live · 10 transacciones cerradas · AOV medio >€300 |
| Sprint 3 · M4-M6 | Activación supply ancla · Outreach a 100 buyers profesionales (Telegram + LinkedIn) · Sistema de reseñas bidireccional · Aplicación Lanzadera | 50 transacciones · 30 buyers activos · Lanzadera entrevista |

5. Canales de adquisición priorizados

- Anchor warehouse + referrals (M0-M6, coste €0): canal de oferta de mayor calidad. Cada almacén firmado abre 3-5 contactos calientes.

- LinkedIn Sales Navigator outbound (M2-M9, €99/mes): mejor canal pagado de demanda. CAC €15-30/vendedor adquirido. Foco en founders eCommerce 2-50 empleados España.

- Telegram + Discord españoles (M0-M9, €0): grupos de dropshipping, Shopify Spain, revendedores. 1 mes de escucha, después outreach personalizado.

- SEO + content marketing (M3-M12, tiempo founder): keywords "vender stock muerto", "liquidar inventario". 8-10 artículos largos. Posicionamiento en M6-M9.

- Partnerships agencias Shopify Partner España (M6-M12, comisión 10%): ~80 agencias. Cada una con cartera de 20-50 eCommerce con problemas de stock.

- Eventos B2B (M9-M18, €500-2.000): eShow Barcelona, eCommerce Day, DES Madrid. Aplazar hasta tener producto presentable.

6. KPIs por fase · dashboard de board

| KPI | M6 | M12 | M18 | M24 | M30 (Series A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuentas activas pagadoras | 80 | 250 | 600 | 1.100 | 1.600 |
| ARR (€) | €18K | €60K | €185K | €340K | €520K |
| Almacenes firmados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
| % sellers que publican 2º lote (90d) | >40% | >50% | >55% | >60% | >65% |
| AOV medio (€) | €280 | €340 | €400 | €450 | €500 |
| LTV : CAC | 4,5x | 6,2x | 8,0x | 10,5x | 12,5x |

7. Gates de decisión · cuándo NO continuar

Gate M6: Si <30 transacciones reales O AOV <€200 O acuerdo con almacén ancla NO firmado → pausa, 4 semanas de iteración del concierge model antes de seguir gastando.

Gate M12: Si <150 cuentas activas O % retención sellers <35% O ARR <€40K → revisar producto y/o ICP. Posible pivote a tiendas físicas o a vertical de mayor AOV.

Gate M18: Si <400 cuentas O ARR <€150K O sin VCs en data room → activar bridge round €150-200K para extender runway 6 meses adicionales.

Documento operativo · Mayo 2026 · Revisión trimestral en board